## Iniciativas
REGISTRO, CLASIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS
Identificador | Título | Descripción | Responsable | Tipo | Coste | Prioridad
IN_0001 | Creación de un equipo de ciberseguridad. | Crear un equipo de ciberseguridad para controlar la seguridad de la empresa. | Consejo administrativo | Organizativa | Alto | Alta
IN_0002 | Elaborar documento con políticas de ciberseguridad. | Se va a elaborar un documento con las políticas de seguridad que se deben de cumplir en la empresa. | Responsable departamento del informática | Organizativa | Bajo | Alta
IN_0003 | Asegurar servidores de correo. | Colocar un sistema de alimentación ininterrumpido para tener el servidor disponible en caso de que se vaya la luz en la empresa. | Responsable del departamento de informática | Técnica | Alto | Media
IN_0004 | Asignar un responsable que haga de nexo entre la subcontrata de seguridad. | Asignar un responsable que pueda ser el nexo entre la empresa que se encarga de la seguridad en la empresa y nosotros. | Consejo administrativo | Organizativa | Alto | Baja
IN_0005 | Concienciar a los empleados de la empresa. | Establecer charlas de concienciación y difusión de material informativo para formar al personal. | Responsable del departamento de informática | Organizativa | Medio | Media
IN_0006 | Aplicar nuevas medidas de contratación. | Establecer una medida de contratación de empleados que investigue sobre los antecedentes de los candidatos. | Responsable del departamento de recursos humanos | Organizativa | Medio | Media
IN_0007 | Endurecer la normativa con respecto a altas y bajas de la empresa. | Revisar y endurecer la normativa de altas y bajas de la empresa, eliminando usuarios de empleados que se van a dar de baja para restringir el acceso a la información de la empresa. | Responsable del departamento de recursos humanos | Organizativa | Medio | Alta
IN_0008 | Asegurar los equipos informáticos de los jefes de departamento. | Revisar el antivirus contratado e informar de la existencia de este contrato al consejo administrativo. | Responsable del departamento de informática | Organizativa | Alto | Alta
IN_0009 | Implementación de un servidor privado de la empresa para alojar nuestra página web y aplicaciones. | Se incluirá un servidor para nuestra página web y tienda online dentro de la propia empresa para asegurar que tenemos control total sobre él. | Responsable del departamento de informática | Técnica | Alto | Baja
IN_0010 | Creación de un plan de credenciales y roles de trabajo para asegurar el acceso a datos. | Se creará un plan de credenciales y roles de trabajo para asegurar que solo ciertos empleados sean los que tienen acceso a cierta información. | Responsables de los Dep. informatica y RRHH | Organizativa | Medio | Alta
La siguiente tabla permite llevar el seguimiento de las diferentes iniciativas puestas en marcha en la organización, y clasificarlas por diferentes criterios: tipo, coste y prioridad. Se proponen algunos ejemplos para facilitar su utilización. La descripción de los campos es la siguiente:
* Identificador: Código que permite identificar de forma unívoca la iniciativa.
* Responsable: Nombre del responsable de la iniciativa. No es necesario que sea él quien la lleve a cabo, pero sí es el responsable del seguimiento y supervisión correspondiente.
* Tipo: El campo tipo se utiliza para clasificar las iniciativas atendiendo a la naturaleza de las mismas. Frecuentemente se distinguen entre inicitivas organizativas y técnicas.
* Prioridad: Campo que indica lo prioritaria que es la iniciativa considerando la naturaleza particular de cada organización.
* Coste: Estimación del coste asociado a la iniciativa.
Este modelo es facilitado por INTECO de forma absolutamente gratuita. INTECO no se responsabiliza del uso que pueda hacerse del mismo.